## Carátula
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | HOJA 1 DE 5
Formato SGMP F05 Identificación: ADP_DocsPlaneacion
VERSION 1.0
Modelo de Trabajo Ágil Documentos de Planeación
Documentos de Planeación
Sistema de Control de Incapacidades
SCI_20
011312_SCI_20_20200113

## Backlog del Producto
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | [10 empty] | HOJA 2 DE 5
Formato SGMP F05 Identificación: ADP_DocsPlaneacion
VERSION 1.0
Modelo de Trabajo Ágil Documentos de Planeación
Backlog
Épica | Funcionalidad | ID | Enunciado de Historia de Usuario |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Definición of Ready | Definition of Done | Dependencias
|  |  | Rol | Funcionalidad | Valor / Razón | # | Escenario | Evento | Resultado
Carga de información | Diseño inicial de BD | HU1 | Como sistema | Necesito diseñar la BD | Para realizar la carga de información | 1 | Diseñar la BD con tablas fundamentales y catálogos asociados para las historias de usuario del MVP | Diseño de BD | Diseño de la BD
| Carga de información del NSSA | HU2 | Como sistema | Necesito cargar los datos de las incapacidades procesadas por el NSSA | para que los usuarios puedan consultar y complementar la información | 1 | El sistema almacena el archivo que genera el sistema NSSA. Se debe considerar la frecuencia de generación y envío del NSSA (diario de lunes a viernes). El procesos de generación puede durar hasta 4 horas | Envío de archivo del NSSA | Archivo almacenado | Layout de archivo NSSA Respaldo de BD Productiva Diccionario de Datos | Pruebas QA y UAT | Diseño de BD
[6 empty] | 2 | Se debe llevar un control de la fecha del archivo que se intentar cargar y los estados del proceso de carga | Carga de información | El sistema debe reintentar cargar el archivo que corresponde a la fecha siguiente de la última carga exitosa
[6 empty] | 3 | El sistema transforma y carga la información en Base de Datos. Se debe considerar el diccionario de datos y layout del NSSA. | Carga de información | Datos almacenados en BD
[6 empty] | 4 | El sistema registra en una bitácora las incapacidades que no fue posible cargar Se debe considerar un bitácora con las similar al contenido del layout, y un catálogo de errores. | Registro de incapacidades con error | Incapacidades con error almacenadas
Gestión de Acceso | Login | HU3 | Como usuario | Necesito visualizar el acceso al sistema | para realizar la consulta de casos de incapacidades | 1 | El usuario invoca la URL del sistema | Invocar URL | Se muestra la página de login, con el nombre del sistema "Sistema de Incapacidades Medicas" El sistema muestra en pantalla los siguientes datos: - Usuario* (Captura) - Contraseña* (Captura) - Botón "Continuar" * Datos obligatorios |  | Pruebas QA y UAT | Diseño de BD
|  | HU4 | Como usuario : Medico tratante Jefe de servicio Normativo Central Administrador del Sistema Unidad Administrador del Sistema | Necesito capturar los datos de login | para realizar la consulta de casos de incapacidades | 1 | El usuario captura los siguientes datos: - Usuario - Contraseña y hace clic en el botón "Continuar" | Clic en botón "Continuar" | Captura de información en pantalla, codificando la contraseña para que no sea visible. Si el usuario es valido se permite el acceso al sistema, de lo contrario se envía mensaje de error: "El usuario y/o la contraseña son incorrectos. Favor de verificar" |  | Pruebas QA y UAT | Diseño de BD
[6 empty] | 2 | Se deben considerar los siguientes datos para cada usuario: - Matrícula - Nombre - Apellido Paterno - Apellido Materno - Correo electrónico (email) - Perfil (Catálogo) - Delegación (Catálogo) - Unidad (Catálogo) - Consultorio - Turno - Contraseña | Datos de usuario | El sistema debe considerar el almacenamiento de los datos del usuario
| Cambio de contraseña | HU5 | Como usuario | necesito visualizar los datos del cambio de contraseña la primera vez que acceso al sistema | para mejorar la seguridad y evitar malos manejos | 1 | El sistema solicita la siguiente información: Nueva contraseña* Confirmar contraseña nueva* * Datos obligatorios | Acceso al sistema | Visualización de datos de cambio de contraseña |  | Pruebas QA y UAT
|  | HU6 | Como usuario | necesito actualizar mi contraseña la primera vez que acceso al sistema | para mejorar la seguridad y evitar malos manejos | 1 | El usuario captura la nueva contraseña y su confirmación | Clic en botón "Cambiar la contraseña" | - Si la nueva contraseña capturada es igual al usuario, se muestra el mensaje "La contraseña no puede ser igual al usuario", y no se permite el acceso al sistema - Si no se captura cualquiera de los campos obligatorios se muestra la etiqueta "Este campo es obligatorio" debajo del dato requerido faltante - Si la nueva contraseña capturada es diferente de la confirmación de la nueva contraseña, se muestra el mensaje "Las contraseñas no coinciden", y no se permite el acceso al sistema - Si las validaciones son exitosas se permite el acceso al sistema | 1. Usuario debe contar con sesión activa
Consulta de casos de incapacidad | Consulta por unidad de adscripción y expedición | HU7 | Como usuario | necesito agrupación de los casos de incapacidad | para identificar el último evento médico | 1 | Para la integración de casos de incapacidades se debe considerar los siguiente: Las incapacidades se ordenan en el tiempo para cada asegurado, si se ordenan por NSS y fecha de inicio, se asocia la incapacidad inicial con las subsecuentes si ocurren para un mismo asegurado en una secuencia temporal sin interrupciones hasta que no haya otra subsecuente en un periodo mayor a 7 días o una incapacidad inicial, que marcaría el inicio de un nuevo periodo o caso de incapacidad | Integración de casos | El sistema integra los casos para visualizarlos en pantalla | Diseño de BD
|  | HU8 | Como usuario | necesito consultar los casos de incapacidad | para identificar las causas y realizar acciones | 1 | El sistema permite filtrar por: - Adscripción / Expedición - Delegación* (Catálogo) - Unidad (Catálogo que dependen de los 2 valores anteriores) - Ramo de seguro (Catálogo) El usuario selecciona los datos para filtrar los casos. El sistema presenta el botón "Buscar" * Datos obligatorios | Filtros y consulta de información | El sistema presenta un listado de asegurados con los siguientes datos: - Unidad - Nombre - Apellidos - NSS - Días acumulados | Diseño de BD | Pruebas QA y UAT
[6 empty] | 2 | Cuando el usuario selecciona un caso de incapacidad del asegurado, el sistema muestra el detalle de la información | Visualizar el detalle del caso | El sistema presenta los siguientes datos: - Etiqueta "Monitoreo de casos de incapacidad" - Fecha de última carga de información - Nombre - Número de Seguridad Social (NSS) - Clave Única del Registro de Población (CURP) - Unidad de adscripción - Consultorio - Turno - Ramo de seguro - Ocupación - Monto acumulado del subsidio - Último diagnóstico - Código CIE-10 - Días probables de recuperación (DPR) - Médico tratante - Matrícula, - Registro patronal - Situación actual del paciente Se debe considerar que un caso de incapacidad debe contener todos los certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo ( ITT) asociados al asegurado por un mismo evento de salud y un mismo periodo.
|  | HU9 | Como usuario | necesito navegar en los casos de incapacidad y visualizarlos de manera ordenada | para analizar de manera más eficiente la información | 1 | Se debe mostrar un paginado para visualizar los casos | Paginado y ordenamiento | El sistema presenta un paginado para navegar entre los casos |  | Pruebas QA y UAT
[6 empty] | 2 | Se de visualizar el número de registro de caso actual y el total de casos en la unidad. | Paginado y ordenamiento | El sistema muestra el número de caso que se está visualizado y el total de casos, de acuerdo a los filtros
[6 empty] | 3 | Los casos estarán ordenados del de mayor duración al de menor | Paginado y ordenamiento | El sistema ordena los casos con base en la suma de días de incapacidades
|  | HU10 | Como usuario | necesito filtrar por caso activo o caso resuelto | para revisar los casos de manera especifica | 1 | El sistema deben considerar los siguientes criterios para identificar un caso como resuelto: “Cuando existe una incapacidad sola o con sus subsecuentes y se da una interrupción mayor a 7 días” o “cuando existe una incapacidad inicial solo o con sus subsecuentes y se agrega otro certificado de incapacidad inicial”. | Filtro de casos activos o resueltos | El sistema filtra los casos de incapacidades activas y resueltas de acuerdo a la selección del usuario |  | Pruebas QA y UAT
| Mejoras derivadas del Sprint 3 | HU11 | Como sistema | necesito mostrar mensajes de error en el login y cambio de contraseña | para mejorar la experiencia de usuario | 1 | Se debe implementar mensajes de error más completos al ingresar o no datos de logueo. Se debe implementar un mensaje de confirmación de cambio de contraseña que devuelva el servicio de login | Mensajes | Se implementan las mejoras en el login y cambio de contraseña
|  | HU12 | Como sistema | necesito cifrar las contraseñas de los usuarios | para mejorar la seguridad de los datos | 1 | Se debe integrar la parte de seguridad en el login del JWT para incluir el cifrado de contraseñas en la BD. | Cifrado de datos | Se cifra la contraseña del servicio de login
|  | HU13 | Como sistema | necesito mostrar mensajes de apoyo en la consulta de casos de incapacidad | para mejorar la experiencia de usuario | 1 | Mostrar mensaje cuando los criterios de filtro no devuelven incapacidades, para indicar al usuario que no hubo resultados de su búsqueda. En el detalle del caso, actualizar la etiqueta superior “Detalle del Caso de Incapacidades”. Ajustar los espacios para optimizar que la información sea visible en cada uno de los campos. | Mensajes | Se implementan las mejoras de la consulta de casos
|  | HU14 | Como sistema | necesito mostrar el listado de asegurados cuando se realicen nuevas búsquedas | para actualizar dicho listado de acuerdo a los filtros | 1 | En el detalle de casos, al mostrar los filtros y al realizar nueva búsqueda, se debe regresar al grid de resultados. | Actualizar listado de asegurados | Se muestra el listado de asegurados actualizado con base en los criterios seleccionados por el usuario
|  | HU15 | Como usuario | necesito visualizar adicionalmente en el listado y en el detalle de los casos, los siguientes datos: - Fecha de última actualización - Fecha de inicio del caso - Fecha de fin del caso | para tener mayor detalle de los casos | 1 | Se deben agregar los siguientes campos en el listado de asegurados, y en el detalle del caso: - Fecha de última actualización (fecha de última carga de datos exitosa) - Fecha de inicio del caso (fecha de inicio de la primera incapacidad del caso) - Fecha de fin del caso (fecha de termino de la última incapacidad del caso) | Consulta de casos | Se muestran las fechas de inicio y fin de los casos de incapacidades y la última fecha de carga de datos exitosa.
|  | HU16 | Como sistema | necesito asignar los casos como resueltos una vez transcurridos 15 días sin tener una incapacidad subsecuente, o si hay una nueva inicial | para que el usuario pueda filtrar por casos activos y resueltos |  | Se debe implementar un proceso adicional que cierre todos los casos que continúen activos por más de 15 días, con respecto a la última fecha de carga de datos exitosa. | Cierre de casos | El sistema asigna los casos como resueltos después de 15 días de la última fecha de término de la incapacidad contra la última fecha de carga
| Gráfica de incapacidades | HU17 | Como usuario | necesito visualizar una gráfica con los días autorizados de las incapacidades de cada caso de los pacientes | para identificar el comportamiento de la expedición de incapacidades del caso por nivel de atención | 1 | El sistema presenta de manera informativa los niveles de atención, representados por los colores, de acuerdo al nivel de atención en los que se ha expedido una determinada incapacidad. - 1er Nivel (rojo) - 2do Nivel (azul) - 3er Nivel (verde) - Desconocido (amarillo) | Visualización de niveles de atención | Se presenta en pantalla la representación de los niveles de atención por el color que le corresponde Se realiza el prototipo de la gráfica
|  | HU18 | Como sistema | necesito obtener la información necesaria de la base de datos | para que se pueda mostrar en pantalla | 1 | El sistema obtiene los datos necesarios del caso para implementar la gráfica | Consulta de datos | Se obtienen los datos para la gráfica
|  | HU19 | Como sistema | necesito presentar la gráfica considerando los datos obtenidos en la consulta | para que el usuario pueda identificar mayor detalle del caso | 1 | El sistema presenta de manera gráfica (barra horizontal) los días autorizados de las incapacidades del caso, y el color que corresponde a cada nivel de atención de dichas incapacidades. En la parte inferior de la gráfica se muestra una escala de los días autorizados con los siguientes valores: 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 546 | Visualización de gráfica de días autorizados y nivel de atención | Se presenta una gráfica de barra horizontal con la suma de días autorizados y los colores correspondientes al nivel de atención de las incapacidades del caso.
[6 empty] | 2 | Se debe realizar la siguiente validación: Se obtiene los días acumulados de la última incapacidad del caso, y se compara contra el límite de días para el ramo de incapacidad (Catálogo) | Validación de días acumulados contra el límite del ramo | Si los días acumulados es mayor al límite de días definidos para el ramo de incapacidad, se muestra la siguiente leyenda: "Excede el límite de días para este ramo con X días" Siendo X los días acumulados, obtenidos de la última incapacidad del caso
[6 empty] | 3 | Se debe mostrar en un tooltip los siguientes datos para cada incapacidad de la gráfica del caso: - Descripción de unidad de expedición - Folio de incapacidad - Días autorizados - Matrícula del médico | Tooltip | Se muestran los datos de las incapacidades en un tooltip
| Filtros de casos de incapacidad | HU20 | Como usuario | necesito filtrar los casos por el tipo de empleado IMSS y no IMSS | para realizar el seguimiento de los empleados del Instituto | 1 | En la HU8 se agrega el filtro de Empleado IMSS y No IMSS, de manera opcional | Filtro de empleado IMSS y no IMSS | Se visualiza el listado de casos de incapacidades considerando el filtro para empleado IMSS y no IMSS
[6 empty] | 2 | Para identificar a los empleados IMSS se debe considerar que el dato Marca de Pago sea igual a 4. | Regla para Identificación de empleado IMSS | Se considera la regla de negocio para el filtrado de casos de incapacidades
| Búsqueda de casos de incapacidad | HU21 | Como usuario | necesito buscar casos de incapacidad por NSS, CURP o Nombre y Primer Apellido | para consultar de manera especifica a los asegurados | 1 | El usuario selecciona "Buscar casos", y el sistema muestra una pantalla con las siguientes opciones: - NSS - CURP - Nombre - Primer Apellido Nombre y Primer Apellido deber ser ambos para la búsqueda | Clic en el botón "Buscar" | El sistema muestra un listado con los resultados obtenidos de acuerdo a la HU8: - Unidad - Nombre - Apellidos - NSS - Días acumulados
| Comentarios de los casos de incapacidades | HU22 | Como usuario | necesito consultar los comentarios registrados para el caso de incapacidades | para realizar el seguimiento correspondiente | 1 | El detalle del caso de incapacidades, se muestran los comentarios registrados, considerando los siguientes datos: - Fecha de emisión - Fecha de revaloración - Nombre del Usuario (El que registró el comentario) - Clasificación del caso (Catálogo con descripción larga) - Comentario (Texto libre amplio) | Consulta de comentarios del caso de incapacidades | El sistema presenta los comentarios registrados del caso de incapacidades
[6 empty] | 2 | Los comentarios deben visualizarse de manera ordenada con el más reciente al inicio | Ordenamiento de comentarios | El sistema presenta los comentarios ordenados por fecha más actual a la menos actual
[6 empty] | 3 | Se debe considerar un paginado para los comentarios, o alguna navegación amigable | Paginado de comentarios | El sistema presenta los comentarios con un paginado o una navegación que facilite la consulta
|  | HU23 | Como usuario | necesito registrar un nuevo comentario | para definir acciones de seguimiento | 1 | El usuario elige la opción de nuevo comentario y el sistema muestra los siguientes datos: - Etiqueta "Emisión de comentarios" - Nombre (Consulta) - NSS (Consulta) - Comentario* (Captura) - Clasificación del caso* (Catálogo con descripciones largas) - Fecha de próxima valoración* (Calendario) - Opción de "Guardar" * Datos Obligatorios | Registro de comentarios | El usuario registra un comentario y el sistema almacena la información, ya sea en casos activos o resuestos
[6 empty] | 2 | Al cambiar de pestaña mostrar una advertencia en ventana modal para confirmar guardado o cancelar y cambiar
|  | HU24 | Como usuario | necesito editar los datos del último comentario registrado del caso | para corregir la información | 1 | El usuario elige la opción de editar comentario actual, y el sistema muestra los siguientes datos: - Etiqueta "Edición de comentarios" - Nombre (Consulta) - NSS (Consulta) - Comentario* (Captura) - Clasificación del caso* (Catálogo con descripciones largas) - Fecha de próxima valoración* (Calendario) - Opción de "Guardar" * Datos Obligatorios | Edición de comentarios | El usuario actualiza el último comentario y el sistema almacena la información, ya sea en casos activos o resuestos
[6 empty] | 2 | Al cambiar de pestaña mostrar una advertencia en ventana modal para confirmar guardado o cancelar y cambiar
Mejoras derivadas del Sprint 4 | Mejoras | HU25 | Como sistema | necesito agregar al tooltip de la gráfica del caso de incapacidades la fecha de inicio y fin de la incapacidad | para visualizar mayor detalle en la gráfica
|  | HU26 | Como sistema | necesito eliminar la relación de clave patronal con el catálogo, en el proceso de carga de información del NSSA | para que se carguen las incapacidades sin error
|  | HU27 | Como sistema | necesito eliminar del detalle del caso la siguiente información: - Situación actual - Nombre del médico | para que no se muestren campos en blanco que no se van a capturar
| Edición de datos de casos de incapacidades | HU28 | Como usuario | necesito editar el consultorio | para complementar los datos del asegurado | 1 | En el detalle del caso de incapacidades, el usuario elige editar el consultorio y el sistema permite la captura de texto libre (corto) en el dato | Edición de consultorio | El sistema permite editar el datos de consultorio
[6 empty] | 2 | El sistema presenta la opción de "Guardar" para almacenar los cambios | Guardar cambios | El sistema guarda los cambios realizados
|  |  | Como usuario | necesito editar el turno | para complementar los datos del asegurado | 1 | En el detalle del caso de incapacidades, el usuario elige editar el turno y el sistema permite seleccionar la descripción de un catálogo una opción | Edición de turno | El sistema permite editar el datos de turno
[6 empty] | 2 | El sistema presenta la opción de "Guardar" para almacenar los cambios | Guardar cambios | El sistema guarda los cambios realizados
|  |  | Como usuario | necesito editar el código y descripción del diagnóstico (CIE-10) | para actualizar la información | 1 | En el detalle del caso de incapacidades, el usuario elige editar el diagnóstico y el sistema presenta las descripciones del catálogo CIE-10 para que se seleccione alguna opción | Selección de diagnóstico | El usuario busca y selecciona el diagnóstico CIE-10
[6 empty] | 2 | El sistema debe permitir una búsqueda predictiva sobre la descripción del diagnóstico en el catálogo CIE-10 | Búsqueda predictiva | El sistema permite la búsqueda predictiva sobre el catálogo CIE-10
[6 empty] | 3 | El sistema obtiene automáticamente la clave CIE-10 cuando el usuario selecciona la descripción del diagnóstico en el catálogo CIE-10 | Obtener clave CIE-10 | El sistema obtiene y presenta la clave CIE-10 del diagnóstico seleccionado
[6 empty] | 4 | El sistema presenta la opción de "Guardar" para almacenar los cambios | Guardar cambios | El sistema guarda los cambios realizados
|  |  | Como usuario | necesito editar la ocupación | para complementar los datos de asegurado | 1 | En el detalle del caso de incapacidades, el usuario elige editar la ocupación del asegurado y el sistema permite seleccionar la descripción de un catálogo una opción | Edición de ocupación | El sistema permite editar el datos de turno
[6 empty] | 2 | El sistema debe permitir una búsqueda predictiva sobre la descripción del catálogo de ocupación (CUO) | Búsqueda predictiva | El sistema permite la búsqueda predictiva sobre el catálogo CUO
[6 empty] | 3 | El sistema obtiene automáticamente la clave de ocupación cuando el usuario selecciona la descripción del catálogo | Obtener clave CUO | El sistema obtiene y presenta la clave CUO del diagnóstico seleccionado
[6 empty] | 4 | El sistema presenta la opción de "Guardar" para almacenar los cambios | Guardar cambios | El sistema guarda los cambios realizados
| Historial del asegurado |  | Como usuario | necesito consultar el historial de incapacidades de los asegurados | para revisar de manera detallada la información | 1 | El usuario selecciona la opción de consultar el "historial del asegurado" y el sistema muestra los siguientes datos: - Etiqueta "Detalles del caso de incapacidad" - Nombre (Consulta) - NSS (Consulta) - Adscripción (Consulta) - Ocupación (Consulta) El sistema muestra un listado de las incapacidades con los siguientes datos: - Serie y folio - Fecha inicio - Fecha término - Días subsidiados - Días autorizados - Días acumulados - Tipo de incapacidad - Ramo de seguro - Matrícula del médico - Unidad expedidora - Diagnóstico | Consulta de historial | Se presenta en forma de lista el historial de incapacidades del asegurado a lo largo de su atención en el IMSS
[6 empty] | 2 | El listado de incapacidades se debe mostrar de manera ordenada por la fecha de inicio, de la más reciente a la menos actual. | Ordenamiento del listado de incapacidades | Se muestra el listado de incapacidades ordenando por la fecha de inicio
[6 empty] | 3 | El listado de incapacidades debe tener un paginado por defecto de 10 en 10 y tener la posibilidad de seleccionar el número de registros a visualizar (10, 20, 30, 40, 50) | Paginado de listado de incapacidades | Se muestra el paginado para el listado del historial de incapacidades del paciente
| Exportar historial del usuario |  | Como usuario | necesito exporta el historial de incapacidades de los asegurados en Excel | para conformar un expediente físico del caso | 1 | El sistema presenta la opción de "Exportar" el listado del historial de incapacidades del asegurado con la opción de formato Excel | Exportar en Excel | El sistema exporta el listado de incapacidades histórico del asegurado en formato de Excel
|  |  | Como usuario | necesito imprimir el historial de incapacidades de los asegurados en PDF | para conformar un expediente físico del caso | 1 | El sistema presenta la opción de "Exportar" el listado del historial de incapacidades del asegurado con la opción de formato PDF | Exportar en PDF | El sistema exporta el listado de incapacidades histórico del asegurado en formato PDF
Interfaces con otros sistemas | Consulta en Vigencia de Derechos |  | Como sistema | necesito consultar y obtener la unidad de adscripción, consultorio y turno, del sistema de vigencia de derechos | para complementar la información de los pacientes con incapacidades | 1 | El sistema debe consumir el servicio de vigencia de derechos, consultando los pacientes con incapacidades que se registraron en la última carga de información | Consulta de pacientes en vigencia de derechos | El sistema identifica y almacena los siguientes datos: - Unidad de adscripción - Consultorio - Turno
[6 empty] | 2 | Se debe considerar un proceso automático para la consulta de información | Proceso automático | El proceso de consulta se ejecuta de manera automática
[6 empty] | 3 | Se debe considerar una bitácora de error para almacenar los errores identificados desde el consumo hasta la respuesta del servicio | Bitácora de errores | Se almacena en bitácora los errores identificados
| Consulta en SIMF |  | Como sistema | necesito consultar y obtener en dato de ocupación en el sistema SIMF | para complementar la información de los pacientes con incapacidades | 1 | El sistema debe consultar en el SIMF los pacientes con incapacidades que se registraron en la última carga de información | Consulta de pacientes en SIMF | El sistema identifica y almacena los siguientes datos: - Clave ocupación - Descripción de ocupación
[6 empty] | 2 | Se debe considerar para la consulta en SIMF la clave de adscripción obtenida del servicio de vigencia de derechos y la BD local que corresponda a la unidad médica. | Criterios de consulta en SIMF | Se realiza la consulta de información en la BD del SIMF que corresponde a la unidad de adscripción del paciente
[6 empty] | 3 | El horario de consulta en BD SIMF se debe realizar en el siguiente horario: Lunes a domingo de 10 pm a 6am | Horarios de consulta | Se respetan los horarios de consulta de información en SIMF
[6 empty] | 4 | Se debe considerar una bitácora de error para almacenar los errores identificados desde el consumo hasta la respuesta de las BD's SIMF | Bitácora de errores | Se almacena en bitácora los errores identificados
| Filtros de casos de incapacidad |  | Como usuario | necesito filtrar los casos por revaloración pendiente | para revisar los casos de manera especifica
Perfiles de acceso
| Mejoras en detalle de casos de incapacidades |  |  | Eliminar los datos: - Situación actual - Nombre del médico
Agrupar casos de incapacidades
Carga historica de información
Guías de incpacidades

## Sprint BackLog 1
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | [5 empty] | HOJA 3 DE 5
Formato SGMP F05 Identificación: ADP_DocsPlaneacion
VERSION 1.0
Modelo de Trabajo Ágil Documentos de Planeación
Sprint Backlog
[5 empty] | Número de Sprint: | 1
Objetivos del Sprint: |  | Diseño de BD y pantallas front end del login |  |  | Fecha y Hora de Inicio: | 2020-10-27
Supuestos: |  | Se cuenta con el personal y ambientes para el alcance |  |  | Fecha y Hora de Término: | 2020-11-06
Velocidad promedio del Equipo: |  | 13 |  |  | Puntuación total del Sprint: | 13
Hora del Daily Stand-Up: |  | 11:00 |  |  | Nombre de la Célula: | SCI 20
Historia de Usuario | Responsable | Tipo de Actividad | Puntos | Estado
Habilidares |  | Habilitador
Solicitud de infrastructura | Antonio, Roberto | Habilitador
Gestión de repositorios | Antonio, Roberto | Habilitador
HU1 |  | Historia de Usuario | 4
Diseño de BD |  | Historia de Usuario
Documentación técnica |  | Historia de Usuario
HU3 |  | Historia de Usuario | 5
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcinal) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU5 |  | Historia de Usuario | 5
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcinal) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario

## Sprint BackLog 2
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | [5 empty] | HOJA 3 DE 5
Formato SGMP F05 Identificación: ADP_DocsPlaneacion
VERSION 1.0
Modelo de Trabajo Ágil Documentos de Planeación
Sprint Backlog
[5 empty] | Número de Sprint: | 2
Objetivos del Sprint: |  | Carga de información del NSSA |  |  | Fecha y Hora de Inicio: | 2020-11-09
Supuestos: |  | Se cuenta con el personal y ambientes para el alcance |  |  | Fecha y Hora de Término: | 2020-11-20
Velocidad promedio del Equipo: |  | 13 |  |  | Puntuación total del Sprint: | 13
Hora del Daily Stand-Up: |  | 11:00 |  |  | Nombre de la Célula: | SCI 20
Historia de Usuario | Responsable | Tipo de Actividad | Puntos | Estado
Habilidares |  | Habilitador
Gestión y configuración de infrastructura QA | Antonio, Roberto | Habilitador
Análisis de solución de gestión de acceso e identidad con el Servicio keycloak | Antonio | Habilitador
HU2 |  | Historia de Usuario | 13
Diseño de BD | Antonio | Historia de Usuario
Desarrollo de back end | Antonio
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario

## Sprint BackLog 3
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | [5 empty] | HOJA 3 DE 5
Formato SGMP F05 Identificación: ADP_DocsPlaneacion
VERSION 1.0
Modelo de Trabajo Ágil Documentos de Planeación
Sprint Backlog
[5 empty] | Número de Sprint: | 3
Objetivos del Sprint: |  |  |  |  | Fecha y Hora de Inicio: | 2020-11-23
Supuestos: |  | Se cuenta con el personal y ambientes para el alcance |  |  | Fecha y Hora de Término: | 2020-12-04
Velocidad promedio del Equipo: |  | 46 |  |  | Puntuación total del Sprint: | 40
Hora del Daily Stand-Up: |  | 9:00 |  |  | Nombre de la Célula: | SCI 20
Historia de Usuario | Responsable | Tipo de Actividad | Puntos | Estado
Habilidares |  | Habilitador
Gestión y configuración de infrastructura QA | Antonio, Roberto | Habilitador
Configuración del servicio keylcloak | Antonio | Habilitador
Reglas de acceso de BD y Openshift | Antonio, Roberto | Habilitador
HU4 |  | Historia de Usuario | 8
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU7 |  | Historia de Usuario | 8
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
HU8 |  | Historia de Usuario | 8
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcinal) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU9 |  | Historia de Usuario | 8
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcinal) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU10 |  | Historia de Usuario | 8
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcinal) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario

## Sprint BackLog 4
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | [5 empty] | HOJA 3 DE 5
Formato SGMP F05 Identificación: ADP_DocsPlaneacion
VERSION 1.0
Modelo de Trabajo Ágil Documentos de Planeación
Sprint Backlog
[5 empty] | Número de Sprint: | 4
Objetivos del Sprint: |  | Mejoras derivadas del sprint 3 y gráfica de casos de incapacidades |  |  | Fecha y Hora de Inicio: | 2020-12-14
Supuestos: |  | Se cuenta con el personal y ambientes para el alcance |  |  | Fecha y Hora de Término: | 2020-12-25
Velocidad promedio del Equipo: |  | 40 |  |  | Puntuación total del Sprint: | 43
Hora del Daily Stand-Up: |  | 9:00 |  |  | Nombre de la Célula: | SCI 20
Historia de Usuario | Responsable | Tipo de Actividad | Puntos | Estado
Habilidares |  | Habilitador
Configuración de ambiente QA | Antonio, Roberto | Habilitador
Optimización de diseño de BD y carga de datos | Antonio | Habilitador
HU11 |  | Historia de Usuario | 3
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcinal) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU12 |  | Historia de Usuario | 5
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU13 |  | Historia de Usuario | 5
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcinal) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU14 |  | Historia de Usuario | 3
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU15 |  | Historia de Usuario | 5
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcinal) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU16 |  | Historia de Usuario | 7
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU17 |  | Historia de Usuario | 5
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcinal) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU18 |  | Historia de Usuario | 5
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU19 |  | Historia de Usuario | 5
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcinal) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario

## Sprint BackLog 5
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | [5 empty] | HOJA 3 DE 5
Formato SGMP F05 Identificación: ADP_DocsPlaneacion
VERSION 1.0
Modelo de Trabajo Ágil Documentos de Planeación
Sprint Backlog
[5 empty] | Número de Sprint: | 5
Objetivos del Sprint: |  | Mejoras derivadas del sprint 3 y gráfica de casos de incapacidades |  |  | Fecha y Hora de Inicio: | 2021-01-04
Supuestos: |  | Se cuenta con el personal y ambientes para el alcance |  |  | Fecha y Hora de Término: | 2021-01-15
Velocidad promedio del Equipo: |  | 48 |  |  | Puntuación total del Sprint: | 51
Hora del Daily Stand-Up: |  | 9:00 |  |  | Nombre de la Célula: | SCI 20
Historia de Usuario | Responsable | Tipo de Actividad | Puntos | Estado
Habilidares |  | Habilitador
HU20 |  | Historia de Usuario | 5
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcional) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU21 |  | Historia de Usuario | 8
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcional) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU22 |  | Historia de Usuario | 8
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcional) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU23 |  | Historia de Usuario | 8
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU24 |  | Historia de Usuario | 5
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcinal) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU25 |  | Historia de Usuario | 3
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU26 |  | Historia de Usuario | 3
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU27 |  | Historia de Usuario | 3
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario
HU28 |  | Historia de Usuario | 8
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcinal) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Desarrllo de back end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario

## Sprint BackLog 6
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | [5 empty] | HOJA 3 DE 5
Formato SGMP F05 Identificación: ADP_DocsPlaneacion
VERSION 1.0
Modelo de Trabajo Ágil Documentos de Planeación
Sprint Backlog
[5 empty] | Número de Sprint: | 6
Objetivos del Sprint: |  | Mejoras derivadas del sprint 3 y gráfica de casos de incapacidades |  |  | Fecha y Hora de Inicio:
Supuestos: |  | Se cuenta con el personal y ambientes para el alcance |  |  | Fecha y Hora de Término:
Velocidad promedio del Equipo: |  |  |  |  | Puntuación total del Sprint:
Hora del Daily Stand-Up: |  | 9:00 |  |  | Nombre de la Célula: | SCI 20
Historia de Usuario | Responsable | Tipo de Actividad | Puntos | Estado
Habilidares |  | Habilitador
Carga de archivos históricos
Gestión de ambiente productivo
Sesiones con Seguridad
HU |  | Historia de Usuario
Definición de UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Estructura (Prototipo funcional) | Hugo Vera | Historia de Usuario
Desarrllo de front end | Antonio | Historia de Usuario
Documentación técnica | Antonio | Historia de Usuario
Pruebas unitarias | Antonio | Historia de Usuario
Elaboración de escenarios de prueba | John | Historia de Usuario
Pruebas funcional | John | Historia de Usuario
Apego UX | Hugo Vera | Historia de Usuario
Pruebas UAT | Roberto | Historia de Usuario

## Mapa de Liberación
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO |  |  |  |  | HOJA 4 DE 5
Formato SGMP F05 Identificación: ADP_DocsPlaneacion
VERSION 1.0
Modelo de Trabajo Ágil Documentos de Planeación
Mapa de Liberación
ID y nombre del Proyecto: | 0
Tamaño del Sprint: | 2 | Semanas
Ralease | Sprint | Fecha de Inicio | Fecha de término | ID | Historia de Usuario
Note on B15: Indicar el número de semanas del Sprint

## Firmas
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO |  |  |  | HOJA 5 DE 5
Formato SGMP F05 Identificación: ADP_DocsPlaneacion
| Modelo de Trabajo Ágil Documentos de Planeación |  |  |  | VERSION 1.0
Firmas de elaboración, revisión y aprobación
| Elaboró | Rol | Firma | Fecha
| Revisó | Rol | Firma | Fecha
| Revisó | Rol | Firma | Fecha
| Aprobó | Rol | Firma | Fecha
| Aprobó | Rol | Firma | Fecha
2020-07-17

## Valores
Tipo de Actividad
Historia de Usuario
Habilitador
Estado
Wait
Done